## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Puntos Valor | Puntos Historia | ROI | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
2 | Como [administrador], quiero [poder asignar o cambiar el rol de un usuario], para poder [gestionar correctamente los permisos] | Asignación de roles |  | 4 | 2 | 2 | 1 | 1
1 | Como [administrador], quiero [registrar nuevos usuarios con nombre, correo y contraseña], para poder [acceder al sistema] | Registro de usuarios |  | 5 | 3 | 1.6667 |  | 2
6 | Como [administrador], quiero [quiero definir nuevos espacios (salón, cancha, cowork, etc.)], para que [estén disponibles para reserva.] | Crear espacios comunes |  | 5 | 3 | 1.6667 |  | 3
13 | Como [encargado], quiero [aprobar o rechazar solicitudes de reserva en mis espacios], para poder [asegurar un uso adecuado] | Aprobar o rechazar reservas |  | 5 | 3 | 1.6667 |  | 4
3 | Como [administrador], quiero [editar los datos de un usuario (nombre, correo, rol)], para poder [mantener actualizada la información] | Edición de usuarios |  | 3 | 2 | 1.5 |  | 5
4 | Como [administrador], quiero [desactivar usuarios para impedir el acceso de usuarios inactivos o sancionados.] | Desactivar usuarios |  | 3 | 2 | 1.5 |  | 6
5 | Como [administrador], quiero [asignar encargados a espacios específicos], para poder [aprobar reservas y registrar incidencias] | Asignar encargados a espacios |  | 4 | 3 | 1.3333 | 2 | 7
11 | Como [residente], quiero [cancelar mis reservas antes del uso], para poder [liberar espacio para otros usuarios] | Cancelar reservas |  | 4 | 3 | 1.3333 |  | 8
12 | Como [residente], quiero [consultar mi historial de reservas], para poder [revisar mi uso del sistema] | Ver historial de reservas |  | 4 | 3 | 1.3333 |  | 9
9 | Como [residente], quiero [olicitar una reserva indicando espacio, fecha y hora], para poder [asegurar el uso del espacio] | Realizar reservas |  | 5 | 5 | 1 |  | 10
14 | Como [encargado], quiero [reportar incidencias o mal uso de un espacio], para poder [mantener su buen estado] | Registrar incidencias o mal uso |  | 3 | 3 | 1 | 3 | 11
7 | Como [administrador], quiero [definir reglas como cupos, duración máxima y frecuencia por usuario para cada espacio] | Establecer reglas de uso por espacio |  | 4 | 5 | 0.8 |  | 12
8 | Como [administrador], quiero [definir qué días y bloques horarios están disponibles para cada espacio] | Configurar horarios disponibles |  | 4 | 5 | 0.8 |  | 13
15 | Como [administrador o encargado], quiero [quiero ver el historial de reservas por usuario o por espacio] | Ver historial de reservas por usuario/espacio |  | 4 | 5 | 0.8 | 4 | 14
10 | Como [residente], quiero [ver la disponibilidad de espacios en un calendario], para poder [planificar mi reserva] | Consultar disponibilidad |  | 5 | 8 | 0.625 |  | 15
16 | Como [administrador], quiero [obtener un reporte de la tasa de ocupación de cada espacio] para poder [analizar su uso] | Ver tasa de ocupación |  | 3 | 5 | 0.6 |  | 16
17 | Como [administrador], quiero [quiero conocer los espacios más usados] para poder [tomar mejores decisiones] | Ver ranking de espacios más utilizados |  | 3 | 5 | 0.6 | 5 | 17
18 | Como [administrador], quiero [un reporte de incidencias por espacio o usuario] para poder [evaluar comportamientos y decisiones futuras] | Ver reporte de incidencias |  | 3 | 5 | 0.6 |  | 18

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como [Rol], Quiero [Descripción de la Funcionalidad], para [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Puntos Valor | Medida del Valor para el dueño del producto
Puntos Historia (Esfuerzo) | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
ROI | Retorno de la inversion PuntosValor /Puntos Historia , sirve para priorizar el desarrollo
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.